## APIs
Api | Endpoint | Estado | Observación | Paso a Prod | Columna1 | Microservicio | Api2
Account Balance Transactions And Holds (Incoming) | GET: /v3/account_balances_transactions_holds/{account_id}/transactions | Desplegado en PRE | Preparado para pasar a producción. Se debe crear el RLSE y ser revisado por Eliana Goitea. | 2025-03-18 | 4 | 1 Release Microservicios con 2 tareas | 1 Release Api Exposición (api y kvm)
Accounts | GET: /v5/accounts/{account_id} | Desplegado en PRE | Preparado para pasar a producción. Se creó el RLSE y sera revisado por Eliana Goitea. | 2025-03-18 | 4
Customers | GET: /v5/customers/{customer_id} | Desplegado en PRO | Una vez desplegado el gateway, se debe perfilar.
Debit Credit Instructions (Cobros) | POST: /v2/instruction/ | Desplegado en PRE | Preparado para pasar a producción. Se debe crear el RLSE y ser revisado por Eliana Goitea. | 2025-03-19 | 4 | RLSE1094561 | RLSE1094236
Payments (abono) | POST: /v1/payments_hub_treasury/payments | Desplegado en PRE | Preparado para pasar a producción. Se debe crear el RLSE y ser revisado por Eliana Goitea. | 2025-03-19 | 4
Payments (callback) | Conectado a Kafka | En desarrollo modificaciones a para realizar el rollback del pago. La funcionalidad del pago de callback tras un pago se encuentra desarrollado. | Falta terminar pruebas en reversa de movimiento contable. Se debe crear el RLSE y ser revisado por Eliana Goitea.
Trade And Working Capital Documents | POST: /v1/trade_and_working_capital_documents/files/{file_id}/validate | Desplegado en PRE | Preparado para pasar a producción. Se debe crear el RLSE y ser revisado por Eliana Goitea. | 2025-03-20
Config Repo
Microservicio
KVM APi

## Procesos
Api | Estado | Observación
Fordes | Desplegado en PRE | Preparado para pasar a producción. Se debe crear el RLSE y ser revisado por Eliana Goitea.
Control-M | Desplegado en PRE | Corrección de variable al ejecutar ReportingMerge
ReportingExtraction | Desplegado en PRE | Se añaden logs para CSA
ReportingProcess | Desplegado en PRE | Se añaden logs para CSA
ReportingConsolidation | Desplegado en PRE | Se añaden logs para CSA
ReportingGenerator | Desplegado en PRE | Se añaden logs para CSA
ReportingMerge | Desplegado en PRE | Se añaden logs para CSA
ReportingCleaner | Desplegado en PRE | Preparado para pasar a producción. Se debe crear el RLSE y ser revisado por Eliana Goitea.

## SP
S